## Sheet1
Product backlog
Start date | 2021-08-21
End date | 2021-11-19
Duration (days) | 90
SubSystem | Actor | Epic | User Story |  | Hour | Sprint | Status
Login System | Customer | Đặt lịch cắt tóc | View bảng cho phép chọn khung giờ muốn book | View khung giờ đã có người đặt | 3 | 2 | In progress
|  |  |  | View khung giờ chưa có người đặt | 3 |  | In progress
|  |  |  | Book lịch ngay | 3 |  | In progress
|  |  |  | Chọn ngày (giời hạn trong 3 ngày tới) | 3 |  | done
|  |  | Xóa khung giờ đã book (Hủy lịch) |  | 1 | 2 | Not started yet
| Admin | Check lịch khách đã đặt | View bảng lịch | Hiển thi khung giờ khách đặt | 3 | 3 | Not started yet
|  |  |  | Check là đã hoàn thành | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Chọn ngày (giời hạn trong 3 ngày tới) | 3 |  | Not started yet